## Tabelle1
Task | Orig. Est | Curr. Est | Effort | Remain | Responsible
Fix Main Menu | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | Steyrer, Prieschl
Slide Bug | 3 | 1 | 1 | 0 | Ahammer
Shooting | 2 | 2 |  |  | Prieschl
First Mob | 2 | 2 |  |  | Prieschl
Currency System | 3 | 2 | 2 | 0 | Ahammer
- Save and Restore | 3 | 1 | 1 | 0 | Ahammer, Steyrer
-Level Timer | 2 | 1 | 1 | 0 | Prieschl
Shop | 5 | 5 |  |  | Ahammer, Steyrer
- GUI | 2 | 1 | 1 | 0 | Prieschl
Options Menu Slider | 1 | 1 | 1 | 0 | Prieschl
Items